## 2017년도발주계획작성양식
2017년도 발주계획
연번 | 계약구분 | 공종 | 발주건명 | 발주금액(천원) | 발주시기(월) | 계약방법 | 발주부서 | 담당자 | 연락처 | 비고
1 | 용역 | 기타 | 고객만족도 조사 용역 | 6500 | 2 | 수의견적 | 고객서비스팀 | 송선화 | 062-604-8111
2 | 용역 | 기타 | 친절도 조사 용역 | 9500 | 3 | 수의견적 | 고객서비스팀 | 송선화 | 062-604-8111
3 | 용역 | 기타 | 2017년 유소견자 관리 | 18000 | 1 | 수의견적 | 안전관리팀 | 안옥정 | 062-604-8155
4 | 용역 | 기타 | 2017년 작업환경측정 | 2000 | 9 | 수의계약(다자간) | 안전관리팀 | 안옥정 | 062-604-8155
5 | 물품 | 기타 | 의무실 의약품 소모품 구입 | 10085 | 3 | 수의견적 | 안전관리팀 | 안옥정 | 062-604-8155
6 | 용역 | 기타 | 광주도시철도 1호선 승강설비 점검보수용역 | 346062 | 1 | 입찰 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
7 | 공사 | 기타 | 역사 엘리베이터 리모델링 | 32000 | 4 | 수의견적 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
8 | 공사 | 기타 | 에스컬레이터 인버터 설치 | 27000 | 4 | 수의견적 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
9 | 물품 | 기타 | E/S 역주행방지장치 구매 | 154000 | 5 | 입찰 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
10 | 물품 | 기타 | E/L 메인로프 교체 | 12420 | 3 | 수의견적 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
11 | 물품 | 기타 | E/L 도어시스템 교체 | 17028 | 5 | 수의견적 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
12 | 물품 | 기타 | E/S 핸드레일 교체 | 24009 | 6 | 수의견적 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
13 | 물품 | 기타 | 본사사옥 E/L 정비 | 13000 | 4 | 수의견적 | 기계환경팀 | 양동운 | 062-604-8952
14 | 용역 | 소방 | 소방종합정밀점검 | 41246 | 5 | 수의견적 | 기계환경팀 | 고주덕 | 062-604-8954
15 | 용역 | 기타 | 역사 저수조청소 | 12000 | 5,11 | 수의견적 | 기계환경팀 | 고주덕 | 062-604-8954
16 | 물품 | 소방 | 공기호흡기 구매 | 8800 | 5 | 수의견적 | 기계환경팀 | 고주덕 | 062-604-8954
17 | 물품 | 기타 | 심정펌프구매 | 5855 | 6 | 수의견적 | 기계환경팀 | 고주덕 | 062-604-8954
18 | 물품 | 기타 | 배수펌프구매 | 10000 | 6 | 수의견적 | 기계환경팀 | 고주덕 | 062-604-8954
19 | 물품 | 기타 | 승강장안전문 부속 교체 | 24840 | 4 | 수의견적 | 기계환경팀 | 이정하 | 062-604-8953
20 | 공사 | 기타 | 평동역 PSD 바닥 디딤판 구조개선 | 59500 | 5 | 수의견적 | 기계환경팀 | 이정하 | 062-604-8953
21 | 물품 | 기타 | 승강장안전문 유지관리용 예비품 | 29520 | 2 | 수의견적 | 기계환경팀 | 이정하 | 062-604-8953
22 | 용역 | 기타 | 실내공기질 측정 | 8864 | 4 | 수의견적 | 기계환경팀 | 김창현 | 062-604-8957
23 | 공사 | 기타 | 본선 송풍기 인버터 교체 | 18860 | 4 | 수의견적 | 기계환경팀 | 김대장 | 062-604-8957
24 | 공사 | 기타 | 용산기지 보일러 버너 교체 | 13791 | 2 | 수의견적 | 기계환경팀 | 김대장 | 062-604-8957
25 | 공사 | 기타 | 공조기 냉수코일 교체 | 30800 | 6 | 수의견적 | 기계환경팀 | 김대장 | 062-604-8957
26 | 공사 | 기타 | 냉각탑 충진물 교체 | 10926 | 3 | 수의견적 | 기계환경팀 | 김대장 | 062-604-8957
27 | 공사 | 기타 | 역사 냉동기 세관 및 정비 | 107255 | 5 | 입찰 | 기계환경팀 | 김대장 | 062-604-8957
28 | 공사 | 기타 | 냉온수기 세관 및 정비 | 10460 | 5 | 수의견적 | 기계환경팀 | 김대장 | 062-604-8957
29 | 물품 | 기타 | 평동역 취약 선로전환기 교체 | 15576 | 3 | 수의견적 | 신호팀 | 정용호 | 062-604-8732
30 | 용역 | 기타 | 전자문서 및 지식포털시스템 유지보수 | 14504 | 1 | 수의견적 | 정보화팀 | 박정인 | 062-604-8096
31 | 용역 | 기타 | 디지털 복합기 임차 | 33000 | 1 | 수의견적 | 정보화팀 | 류남진 | 062-604-8092
32 | 물품 | 기타 | 사무환경 개선을 위한 사무기기 구매 | 81991 | 1 | 입찰 | 정보화팀 | 류남진 | 062-604-8092
33 | 물품 | 기타 | 엠에스 오피스 2016 구매 | 26632 | 1 | 조달청3자단가 | 정보화팀 | 류남진 | 062-604-8092
34 | 용역 | 기타 | 내부정보유출방지시스템 유지보수 | 8733 | 2 | 수의견적 | 정보화팀 | 황성진 | 062-604-8091
35 | 물품 | 기타 | Non-ActiveX방식 키보드보안솔루션 구매 | 22564 | 2 | 수의견적 | 정보화팀 | 강영인 | 062-604-8098
36 | 물품 | 기타 | 통합보안관제시스템 구축 | 110835 | 3 | 입찰 | 정보화팀 | 황성진 | 062-604-8091
37 | 용역 | 기타 | 경영정보망 유지보수 | 42221 | 4 | 수의견적 | 정보화팀 | 황성진 | 062-604-8091
38 | 물품 | 기타 | 백신 S/W 라이선스 구매 설치 | 17614 | 4 | 수의견적 | 정보화팀 | 장승헌 | 062-604-8097
39 | 용역 | 기타 | 메일시스템 구축 | 100000 | 6 | 입찰 | 정보화팀 | 황성진 | 062-604-8091
40 | 물품 | 기타 | 무정전전원공급장치 UPS부 교체 | 10089 | 1 | 조달청3자단가 | 종합관제팀 | 윤경용 | 062-604-8123
41 | 용역 | 기타 | 열차제어컴퓨터(TCC) 유지보수 용역 | 22000 | 1 | 수의견적 | 종합관제팀 | 김성수 | 062-604-8125
42 | 물품 | 통신 | 화상녹화장치(DVR) 저장장치 증설 | 5797 | 10 | 수의견적 | 통신팀 | 최현준 | 062-604-8743
43 | 물품 | 통신 | 역무실 CCTV 모니터 개량 | 9750 | 6 | 수의견적 | 통신팀 | 최현준 | 062-604-8743
44 | 물품 | 통신 | 화상전송설비용 RCP 교체 | 5840 | 5 | 수의견적 | 통신팀 | 최현준 | 062-604-8743
45 | 물품 | 통신 | 화상녹화장치(DVR) 구매 | 6750 | 3 | 수의견적 | 통신팀 | 최현준 | 062-604-8743
46 | 물품 | 기타 | 업무수첩 | 15708 | 11 | 수의견적 | 총무팀 | 최연호 | 062-604-8182
47 | 용역 | 기타 | 2017해외벤치마킹 | 35000 | 3 | 수의견적 | 총무팀 | 장유경 | 062-604-8067
48 | 용역 | 기타 | 중앙전산시스템 유지보수 용역 | 13277 | 3 | 수의견적 | 역무자동화팀 | 박주찬 | 062-604-8032
49 | 용역 | 기타 | 2017년 정밀안전진단 용역 | 338480 | 1 | 입찰 | 토목건축팀 | 진원상 | 062-604-8963
50 | 용역 | 기타 | 2017년 한국시설안전공단 전담시설물 정밀안전진단 용역 | 286494 | 3 | 수의계약(1인) | 토목건축팀 | 진원상 | 062-604-8963
51 | 용역 | 기타 | 하자만료 검사 용역 | 27100 | 2 | 수의견적 | 토목건축팀 | 진원상 | 062-604-8963
52 | 공사 | 토목 | 상반기 토목구조물 유지보수공사 | 100000 | 3 | 수의견적 | 토목건축팀 | 김태성 | 062-604-8962
53 | 공사 | 토목 | 하반기 토목구조물 유지보수공사 | 60000 | 9 | 수의견적 | 토목건축팀 | 김태성 | 062-604-8962
54 | 공사 | 토목 | 목침목 교체공사 | 48088 | 4 | 수의견적 | 토목건축팀 | 문영주 | 062-604-8968
55 | 공사 | 토목 | 본선 분기기레일 교체공사 | 30787 | 2 | 수의견적 | 토목건축팀 | 문영주 | 062-604-8968
56 | 용역 | 기타 | 자갈도상구간 예방다짐용역 | 16019 | 6 | 수의견적 | 토목건축팀 | 문영주 | 062-604-8968
57 | 물품 | 기타 | 목침목 구매 | 25000 | 3 | 수의견적 | 토목건축팀 | 문영주 | 062-604-8968
58 | 물품 | 기타 | 분기기 레일 구매 | 22590 | 1 | 수의견적 | 토목건축팀 | 문영주 | 062-604-8968
59 | 물품 | 기타 | 레일탐상기 구매 | 121000 | 7 | 입찰 | 토목건축팀 | 박성재 | 062-604-8965
60 | 용역 | 기타 | 본선 터널 물청소 용역 | 43710 | 4 | 수의견적 | 토목건축팀 | 박성재 | 062-604-8965
61 | 공사 | 건축 | 용산차량기지 옥상 바닥(전삭고) 방수공사 | 29000 | 4 | 수의견적 | 토목건축팀 | 김대운 | 062-604-8966
62 | 공사 | 건축 | 쌍촌역 역무실 이중바닥재 교체공사 | 8000 | 9 | 수의견적 | 토목건축팀 | 김대운 | 062-604-8966
63 | 용역 | 기타 | 도시철도 건축물 내진성능 평가용역 | 5478 | 3 | 수의계약(다자간) | 토목건축팀 | 정기현 | 062-604-8964
64 | 용역 | 기타 | 건축물 유지관리 점검용역 | 1528 | 4 | 수의계약(다자간) | 토목건축팀 | 정기현 | 062-604-8964
65 | 물품 | 기타 | 행자부 경영실적보고서 제작 | 5000 | 3 | 수의계약(다자간) | 경영기획팀 | 김상현 | 062-604-8022
66 | 물품 | 기타 | 광주시 CEO 실적보고서 제작 | 5000 | 4 | 수의계약(다자간) | 경영기획팀 | 김상현 | 062-604-8022
67 | 용역 | 기타 | 비정규직 정규직 전환관련 경영컨설팅 | 30000 | 3 | 입찰 | 경영기획팀 | 유도욱 | 062-604-8025
68 | 용역 | 기타 | 중장기 경영전략 | 48000 | 10 | 입찰 | 경영기획팀 | 김지훈 | 062-604-8021
69 | 물품 | 기타 | 전동차 유지보수용품 구매 | 100000 | 2 | 입찰 | 차량팀 | 홍남무 | 062-604-8633
70 | 물품 | 기타 | 전동차용 차륜 구매 | 121600 | 1 | 입찰 | 차량팀 | 홍남무 | 062-604-8633
71 | 물품 | 기타 | 전동차용 디스크 구매 | 31296 | 2 | 수의견적 | 차량팀 | 홍남무 | 062-604-8633
72 | 물품 | 기타 | 윤축프레스 수선 | 19650 | 3 | 수의견적 | 차량팀 | 유우영 | 062-604-8636
73 | 물품 | 기타 | 수직선반 수선 | 9500 | 3 | 수의견적 | 차량팀 | 유우영 | 062-604-8636
74 | 물품 | 기타 | 검사장비 우드블럭 철거 및 고무 판 포장 | 10080 | 2 | 수의견적 | 차량팀 | 유우영 | 062-604-8636
75 | 물품 | 기타 | 용산차량기지 시설장비 수선 | 5403 | 4 | 수의계약(다자간) | 차량팀 | 이수연 | 062-604-8637
76 | 용역 | 기타 | 용산차량기지 폐목재 처리 | 3575 | 11 | 수의계약(다자간) | 차량팀 | 이수연 | 062-604-8637
77 | 용역 | 기타 | 용산차량기지 예초작업 | 3800 | 6,9 | 수의계약(다자간) | 차량팀 | 이수연 | 062-604-8637
78 | 용역 | 기타 | 용산차량기지 외벽청소 | 5830 | 5 | 수의견적 | 차량팀 | 이수연 | 062-604-8637
79 | 용역 | 기타 | 용산차량기지 및 전동차 방역소독 | 9960 | 1 | 수의견적 | 차량팀 | 김성영 | 062-604-8638
80 | 물품 | 기타 | 홍보용답례품 | 6000 | 2 | 수의견적 | 문화홍보팀 | 김송희 | 062-604-8102
81 | 용역 | 기타 | 사보제작 | 42000 | 1 | 입찰(협상) | 문화홍보팀 | 송현주 | 062-604-8103
82 | 용역 | 기타 | 홈페이지 유지보수 | 7800 | 10 | 수의견적 | 문화홍보팀 | 김정민 | 062-604-8101
83 | 용역 | 기타 | 홈페이지 취약점 점검 컨설팅 | 6600 | 5 | 수의견적 | 문화홍보팀 | 김정민 | 062-604-8101
84 | 용역 | 전기 | 목표관리제 명세서 검증 | 8400 | 2 | 수의견적 | 전기팀 | 황연호 | 062-604-8923
85 | 용역 | 전기 | 옥동기지 시설물관리 환경미화(외벽 및 왁스) | 3500 | 10 | 수의계약(다자간) | 전기팀 | 하승희 | 062-604-8927
86 | 용역 | 전기 | 폐조명등 처리 | 2441 | 10 | 수의계약(다자간) | 전기팀 | 윤희성 | 062-604-8926
87 | 공사 | 전기 | 도산~평동간 선로조명등 교체공사 | 30808 | 4 | 수의견적 | 전기팀 | 이건종 | 062-604-8921
88 | 공사 | 전기 | 지하강체전차선로 지지애자 세척 | 19800 | 7 | 수의견적 | 전기팀 | 황인기 | 062-604-8922
89 | 공사 | 전기 | 변전소 정류기 분해정비(오버홀)공사 | 20000 | 5 | 수의견적 | 전기팀 | 황연호 | 062-604-8923
90 | 물품 | 전기 | 업무용 트럭 구매 | 19447 | 1 | 조달청3자단가 | 전기팀 | 윤희성 | 062-604-8926
91 | 물품 | 전기 | 전차선 모타카 유지관리비 | 7600 | 6,11 | 수의견적 | 전기팀 | 윤희성 | 062-604-8926
92 | 물품 | 전기 | 변전소 냉방설비 교체 | 18800 | 3 | 수의견적 | 전기팀 | 윤희성 | 062-604-8926
93 | 물품 | 기타 | 설 명절 기념품 구매 | 13725 | 1 | 수의계약(1인) | 노무복지팀 | 오미영 | 062-604-8056
94 | 용역 | 기타 | 침장류 세탁용역 단가계약 | 45372 | 1 | 수의견적 | 노무복지팀 | 오미영 | 062-604-8056
95 | 물품 | 기타 | 2017년 직원 근무복 제작 구매 단가계약 | 92129 | 1 | 입찰 | 노무복지팀 | 천정우 | 062-604-8055
96 | 물품 | 기타 | 추석 명절 기념품 구매 | 14300 | 9 | 수의계약(1인) | 노무복지팀 | 오미영 | 062-604-8056
97 | 용역 | 기타 | 역사 및 본선 터널방역 용역 | 24540 | 3 | 수의견적 | 역무운영팀 | 이명현 | 062-604-8161
98 | 용역 | 기타 | 평동역 내외벽 물청소 작업 | 15000 | 10 | 수의견적 | 역무운영팀 | 이명현 | 062-604-8161
99 | 물품 | 기타 | 역사 사무용 의자 구입 | 11400 | 2 | 수의견적 | 역무운영팀 | 이인영 | 062-604-8164
100 | 물품 | 기타 | 앵글(선반) | 7315 | 3 | 수의견적 | 역무운영팀 | 이인영 | 062-604-8164
101 | 물품 | 기타 | 일회용승차권 구매 | 40428 | 6 | 수의견적 | 역무운영팀 | 이주아 | 062-604-8165
102 | 용역 | 기타 | 무인전자경비용역 | 28147 | 3 | 수의견적 | 역무운영팀 | 김희승 | 062-604-8167
103 | 용역 | 기타 | 회계감사및 세무조정용역 | 20600 | 4 | 수의계약(1인) | 자산회계팀 | 김완영 | 062-604-8072
104 | 용역 | 기타 | 본사사옥 생활계폐기물처리 | 14784 | 1 | 수의견적 | 자산회계팀 | 장종우 | 062-604-8077
105 | 용역 | 기타 | 본사사옥 방역소독 | 3850 | 1 | 수의견적 | 자산회계팀 | 장종우 | 062-604-8077
106 | 용역 | 기타 | 건물외벽청소 | 7344 | 1 | 수의견적 | 자산회계팀 | 장종우 | 062-604-8077
※ 상기 계획은 수시로 변경될 수 있음을 알려드립니다.